## Sheet1
Task | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
Setup IDE | bar: W1
Review LeapMotion API | bar: W1 to W2
Basic prototype in IDE | bar: W3 to W5
Chapter 1 - Introduction | bar: W3 to W4
Chapter 2 - Background | bar: W4 to W5
Improved prototype in IDE | bar: W6 to W10
Chapter 3 - Design | bar: W6 to W8
Chapter 4 - Implementation | bar: W11 to W12
Finalize & streamline code | bar: W13 to W20
Chapter 5 - System in Operation | bar: W13 to W14
Chapter 6 - Testing & Evaluation | bar: W15 to W16
Chapter 7 - Conclusions | bar: W17
Finalize report using feedback | bar: W18 to W20